## 封面
项目管理体系文件
测试问题跟踪表
编 撰 人：
审 核 人：
批 准 人：
批准日期：
| 保密级别： | 机密
| 文档版本： | 1.3
大连中软国际信息技术有限公司

## 版本页
版本历史
日期 | 版本 | 说明 | 修订人
2023.7.17 | 1 | 版本初始化
2023.7.17 | 1.1 | 增加过期验证码仍能登录的BUG
2023.7.17 | 1.2 | 增加非法邮箱仍能换绑的BUG
2023.7.18 | 1.3 | 增加用户被封禁后仍能登录的BUG

## 问题跟踪表
测试问题跟踪表
项目编号： |  |  |  |  | 项目名称： | 知行互联 | 项目经理： |  |  | 制表日期：
问题编号 | [5 empty] | 问题分析 | 问题处理 |  |  | 问题跟踪
| 测试人 | 测试日期 | 优先级 | 问题状态 | 问题描述 | 原因分析 | 责任人 | 解决时间 | 纠正措施 | 验证人 | 验证日期 | 备注
1 | 优先级: Urgent(Blocker); 问题状态: Fixed; 问题描述: 用户使用过期的验证码依旧能正常登录; 问题分析 原因分析: Token 的校验逻辑缺陷：在验证 token 的过程中，存在校验逻辑的缺陷，没有正确检查 token 的过期时间，会导致用户能够继续使用过期的 token 进行登录。; 问题处理 纠正措施: 完善token时间的校验逻辑
2 | 优先级: Hight (Major); 问题状态: Fixed; 问题描述: 修改个人资料的过程中，使用非法的邮箱也能更换邮箱绑定; 问题分析 原因分析: 邮箱的校验逻辑存在缺陷，正则表达式书写错误; 问题处理 纠正措施: 判定端口是否为80，从而决定判定依据中是否包含端口信息
3 | 优先级: Hight (Major); 问题状态: Fixed; 问题描述: 管理员封禁用户后，该用户依旧能正常登录; 问题分析 原因分析: 封禁用户后，用户表的状态没有成功更新到数据库中; 问题处理 纠正措施: 纠正后端封禁用户相关的SQL语句，完成对封禁后用户状态的更改