## 需求设计开发
日付 | 2021-06-18
No | 模块a | 模块b | 担当者 | 预计规模 | 实际规模 | 累計 時間 | 完成的页数 | [13 empty] | 备注
2021-06-18 完成的页数: 预定开始日期 | 实际开始日期 | 开始状态 | 延期未开始 | 预定完成日期 | 实际完成日期 | 累计时间（h） | 累計 時間 （完成） | 完成状态 | 延期未完成 | 累计作业 |  | 当日作业
[17 empty] | 手动作业累计 | 合計 | 手动做成 | 合計 | bar: 2021-06-18 模块a to 2021-06-18 模块b; 2021-06-18 预计规模 to 2021-06-18 累計 時間
日付 No: 1; 2021-06-18 模块a: 需求规格说明书; 2021-06-18 模块b: 文档介绍; 2021-06-18 预计规模: 1.5 | [5 empty] | 1 | 0 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5
日付 No: 2; 2021-06-18 模块b: 产品介绍; 2021-06-18 预计规模: 1 | [5 empty] | 0.5 | 0 |  |  | 1 | 1 | 1
日付 No: 3; 2021-06-18 模块b: 产品面向的用户群体; 2021-06-18 预计规模: 1 | [5 empty] | 0.5 | 0 |  |  | 1 | 1 | 1
日付 No: 4; 2021-06-18 模块b: 产品应当遵守的标准或规范; 2021-06-18 预计规模: 0.5 | [5 empty] | 0.5 | 0 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
日付 No: 5; 2021-06-18 模块b: 产品范围; 2021-06-18 预计规模: 0.5 | [5 empty] | 0.5 | 0 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
日付 No: 6; 2021-06-18 模块b: 产品中的角色; 2021-06-18 预计规模: 0.5 | [5 empty] | 0.5 | 0 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
日付 No: 7; 2021-06-18 模块b: 产品的功能性需求; 2021-06-18 预计规模: 30 | [5 empty] | 2 | 0 |  |  | 30 | 30 | 30
日付 No: 8; 2021-06-18 模块b: 产品质量需求; 2021-06-18 预计规模: 0.5 | [5 empty] | 0.5 | 0 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
日付 No: 9; 2021-06-18 模块b: 软硬件环境需求; 2021-06-18 预计规模: 0.5 | [5 empty] | 0.5 | 0 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
日付 No: 10; 2021-06-18 模块b: 规范文档排版以及编号; 2021-06-18 预计规模: 0.5 | [5 empty] | 1 | 0 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
日付 No: 11; 2021-06-18 模块a: 用例图、流程图; 2021-06-18 模块b: 个人中心业务流程图; 2021-06-18 预计规模: 2 | [5 empty] | 1 | 0 |  |  | 2 | 2 | 2
日付 No: 12; 2021-06-18 模块b: 会议管理业务流程图; 2021-06-18 预计规模: 1 | [5 empty] | 1 | 0 |  |  | 1 | 1 | 1
日付 No: 13; 2021-06-18 模块b: 系统管理流程图; 2021-06-18 预计规模: 1 | [5 empty] | 3 | 0 |  |  | 1 | 1 | 1
日付 No: 14; 2021-06-18 模块b: 车辆管理业务流程图; 2021-06-18 预计规模: 1 | [5 empty] | 1 | 0 |  |  | 1 | 1 | 1
日付 No: 15; 2021-06-18 模块b: 工作安排业务流程图; 2021-06-18 预计规模: 1 | [5 empty] | 1 | 0 |  |  | 1 | 1 | 1
日付 No: 16; 2021-06-18 模块b: 资产管理业务流程图; 2021-06-18 预计规模: 1 | [5 empty] | 1 | 0 |  |  | 1 | 1 | 1
日付 No: 17; 2021-06-18 模块b: 系统公告业务流程图; 2021-06-18 预计规模: 1 | [5 empty] | 0.5 | 0 |  |  | 1 | 1 | 1
日付 No: 18; 2021-06-18 模块a: 功能需求部分; 2021-06-18 模块b: 系统首页; 2021-06-18 预计规模: 2 | [5 empty] | 1 | 0 |  |  | 2 | 2 | 2
日付 No: 19; 2021-06-18 模块b: 个人中心; 2021-06-18 预计规模: 4 | [5 empty] | 1 | 0 |  |  | 7 | 7 | 7
日付 No: 20; 2021-06-18 模块b: 车辆管理; 2021-06-18 预计规模: 3 | [5 empty] | 1 | 0 |  |  | 3 | 3 | 3
日付 No: 21; 2021-06-18 模块b: 系统管理; 2021-06-18 预计规模: 7 | [5 empty] | 1 | 0 |  |  | 7 | 7 | 7
日付 No: 22; 2021-06-18 模块b: 资产管理; 2021-06-18 预计规模: 3 | [5 empty] | 1 | 0 |  |  | 3 | 3 | 3
日付 No: 23; 2021-06-18 模块b: 系统公告; 2021-06-18 预计规模: 1 | [5 empty] | 1 | 0 |  |  | 1 | 1 | 1
日付 No: 24; 2021-06-18 模块b: 工作安排; 2021-06-18 预计规模: 2.5 | [5 empty] | 1 | 0 |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5
日付 No: 25; 2021-06-18 模块b: 会议管理; 2021-06-18 预计规模: 3.5 | [5 empty] | 1 | 0 |  |  | 3.5 | 3.5 | 3.5
27
28 | 集計 |  |  |  |  | 0
29
30
31 | 设计做成 | 开始率 | -108.3%
32 | 生成率（KS/人月） | 提前开始 | 0
33 |  | 与预定匹配 | 0
34 |  | 延期未开始 | 0
35 |  | 延期开始 | 0
36 |  | 完成率 | -108.3%
37 |  | 提前完成 | 0
日付 No: 38; 2021-06-18 模块b: 预定匹配; 2021-06-18 担当者: 0 | [13 empty] | 分两组设计两份，最终取设计较好的一组
39 |  | 延期未完成 | 0
40 |  | 延期完成 | 0
41 |  | 工数統計 | 0
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
进度统计

## 代码管理
日期 | 2020-07-15
No | 编号 | 功能 | 担当则 | 预计规模（KS） | 实际规模（KS） |  |  | 累計 時間 | 代码完成行数 (KS) | [15 empty] | 分析及び対策
[9 empty] | 预定开始日期 | 实际开始日期 | 作業 開始 状態 | 延期未开始 | 予定完成 日付 | 实际完成日期 | 累計 時間 （h） | 累計 時間 （完成） | 作業 完成 状態 | 延期未完成 | 累計作業 |  |  | 当日作成
|  |  | C |  | 手动作业 | 自动zuoye | 合計 | [11 empty] | 手動 作業累計 | 自動 作業累計 | 合計 | 手動 作成 | 自動 作成 | 合計
29 | cloud001 | SpringBoot后端改SpringCloud |  | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | ○ | FALSE | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 12 | 12 | ○ | FALSE | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.15 | 0 | 0.15
1 | lexian001 | 购物车模块-商城前端 |  | 0.6 | 2.1 | 0 | 2.1 | #REF! | 2020-07-07 | 2020-07-07 | ○ | FALSE | 2020-07-12 | 2020-07-11 | 31 | 31 | ◎ | FALSE | 2.1 | 0 | 2.1
2 | lexian002 | 登录模块-商城前端 |  | 0.8 | 1.8 | 0 | 1.8 | #REF! | 2020-06-29 | 2020-06-29 | ○ | FALSE | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 28 | 28 | ○ | FALSE | 1.8 | 0 | 1.8
3 | lexian003 | 顾客个人订单管理-商城前端 |  | 1.2 | 2.18 | 0 | 2.18 | #REF! | 2020-07-12 | 2020-07-11 | ◎ | FALSE | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 46 | 46 | ○ | FALSE | 2.18 | 0 | 2.18 | 0.25 | 0 | 0.25
4 | lexian004 | 商品类别模块-商城前端 |  | 1.2 | 1.35 | 0 | 1.35 | #REF! | 2020-06-29 | 2020-06-29 | ○ | FALSE | 2020-07-08 | 2020-07-07 | 32 | 32 | ◎ | FALSE | 1.35 | 0 | 1.35
5 | lexian005 | 商品详情模块-商城前端 |  | 0.6 | 0.95 | 0 | 0.95 | #REF! | 2020-07-08 | 2020-07-07 | ◎ | FALSE | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 24 | 24 | ○ | FALSE | 0.95 | 0 | 0.95
6 | lexian006 | 商品购买模块-商城前端 |  | 0.6 | 1.1 | 0 | 1.1 | #REF! | 2020-07-11 | 2020-07-11 | ○ | FALSE | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 25 | 25 | ○ | FALSE | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0.1
7 | lexian007 | 顾客个人页面-商城前端 |  | 1.2 | 1.33 | 0 | 1.33 | #REF! | 2020-06-29 | 2020-06-29 | ○ | FALSE | 2020-07-04 | 2020-07-04 | 30 | 30 | ○ | FALSE | 1.33 | 0 | 1.33
8 | lexian008 | 个人中心收藏夹与浏览记录-商城前端 |  | 0.8 | 1.25 | 0 | 1.25 | #REF! | 2020-07-06 | 2020-07-06 | ○ | FALSE | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 26 | 26 | ○ | FALSE | 1.25 | 0 | 1.25
9 | lexian009 | 商城首页-商城前端 |  | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | #REF! | 2020-07-10 | 2020-07-10 | ○ | FALSE | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 28 | 28 | ○ | FALSE | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0.1
10 | lexian010 | 店铺活动模块-后台 |  | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | #REF! | 2020-07-10 | 2020-07-10 | ○ | FALSE | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 18 | 18 | ○ | FALSE | 1.2 | 0 | 1.2
11 | lexian011 | 店铺信息管理模块-后台 |  | 1.2 | 1.18 | 0 | 1.18 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | ○ | FALSE | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 33 | 33 | ○ | FALSE | 1.18 | 0 | 1.18
12 | lexian012 | 管理员信息管理模块-后台 |  | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 |  | 2020-07-06 | 2020-07-07 | △ | FALSE | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 23 | 23 | ○ | FALSE | 0.8 | 0 | 0.8
13 | lexian013 | 管理员权限展示模块-后台 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | ○ | FALSE | 2020-07-12 | 2020-07-12 | 11 | 11 | ○ | FALSE | 0.65 | 0 | 0.65
14 | lexian014 | 登录模块及首页展示-后台 |  | 0.3 | 0.27 | 0 | 0.27 |  | 2020-07-11 | 2020-07-11 | ○ | FALSE | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 8 | 8 | ○ | FALSE | 0.27 | 0 | 0.27
15 | lexian015 | 后端人员管理模块-后台 |  | 0.8 | 1.31 | 0 | 1.31 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | ○ | FALSE | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 27 | 27 | ○ | FALSE | 1.31 | 0 | 1.31
16 | lexian016 | 店铺订单管理模块-后台 |  | 1.2 | 1.9 | 0 | 1.9 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | ○ | FALSE | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 26 | 26 | ○ | FALSE | 1.9 | 0 | 1.9
17 | lexian017 | 店铺数据统计模块-后台 |  | 1.2 | 0.7 | 0 | 0.7 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | ○ | FALSE | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 20 | 20 | ○ | FALSE | 0.7 | 0 | 0.7
18 | lexian018 | 新增商品模块-后台 |  | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 |  | 2020-07-11 | 2020-07-11 | ○ | FALSE | 2020-07-13 | 2020-07-12 | 18 | 18 | ◎ | FALSE | 0.8 | 0 | 0.8
19 | lexian019 | 纠纷订单处理模块-后台 |  | 0.8 | 0.75 | 0 | 0.75 | #REF! | 2020-07-09 | 2020-07-09 | ○ | FALSE | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 20 | 20 | ○ | FALSE | 0.75 | 0 | 0.75
20 | lexian020 | 后台商品管理模块-后台 |  | 1 | 1.15 | 0 | 1.15 | #REF! | 2020-06-29 | 2020-06-29 | ○ | FALSE | 2020-07-04 | 2020-07-04 | 28 | 28 | ○ | FALSE | 1.15 | 0 | 1.15
21 | lexian021 | 商品类别管理模块-后台 |  | 1 | 1.02 | 0 | 1.02 | #REF! | 2020-07-04 | 2020-07-04 | ○ | FALSE | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 20 | 20 | ○ | FALSE | 1.02 | 0 | 1.02
22 | moban001 | uniapp商城模板搭建 |  | 2.5 | 0.15 | 2.5 | 0.4 | #REF! | 2020-06-28 | 2020-06-28 | ○ | FALSE | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2 | 2 | ○ | FALSE | 0.15 | 2.5 | 0.4
23 | moban002 | 管理员后台界面模板搭建 |  | 3 | 0.2 | 3.5 | 0.55 | #REF! | 2020-06-28 | 2020-06-28 | ○ | FALSE | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2 | 2 | ○ | FALSE | 0.2 | 3.5 | 0.55
24 | moban003 | 后端代码模板搭建 |  | 3.5 | 0.6 | 3 | 0.9 | #REF! | 2020-06-28 | 2020-06-28 | ○ | FALSE | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2 | 2 | ○ | FALSE | 0.6 | 3 | 0.9
25 | moban004 | 数据库文件生成 |  | 8 | 0.2 | 9.8 | 1.18 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | ○ | FALSE | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2 | 2 | ○ | FALSE | 0.2 | 9.8 | 1.18
26 | moban005 | git测试及版本管理 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.22 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | ○ | FALSE | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2 | 2 | ○ | FALSE | 0.2 | 0.2 | 0.22
27 | pachong001 | Python爬虫淘宝数据 |  | 0.3 | 0.25 | 0 | 0.25 |  | 2020-07-14 | 2020-07-13 | ◎ | FALSE | 2020-07-15 | 2020-07-14 | 2 | 2 | ◎ | FALSE | 0.25 | 0 | 0.25
28 | pachong002 | 管理员后台展示爬虫数据 |  | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 2020-07-15 | 2017-07-14 | ◎ | FALSE | 2020-07-16 | 2020-07-14 | 4 | 4 | ◎ | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
| 集計 |  |  | 3 |  |  | 0.55 | #REF! | [6 empty] | 14 | 2 |  |  |  |  | 0.55 |  |  | 0
進捗 統計 | コーディング | 開始率 | 100%
| 生産率（KS/人月） | 事前に開始 | 2
| #REF! | 予定とおり開始 | 21
|  | 延期で開始してない | 0
|  | 延期で開始 | 1
|  | 完成率 | 100%
|  | 事前に完成 | 5
|  | 予定とおり完成 | 24
|  | 延期で完成してない | 0
|  | 延期で完成 | 0
|  | 工数統計 | 14