## 进度跟踪票
日付 | 2021-07-02
No | 模块a | 模块b | 担当者 | 预计规模 | 实际规模 | 累計 時間 | 完成的页数 | [13 empty] | 备注
2021-07-02 完成的页数: 预定开始日期 | 实际开始日期 | 开始状态 | 延期未开始 | 预定完成日期 | 实际完成日期 | 累计时间（h） | 累計 時間 （完成） | 完成状态 | 延期未完成 | 累计作业 |  | 当日作业
[17 empty] | 手动作业累计 | 合計 | 手动做成 | 合計 | bar: 2021-07-02 累計 時間
1 | 需求规格说明书 | 文档介绍 | 张合新 | 1.5 | [8 empty] | 1 | 0 |  |  | 1.5 | 1.5
日付 No: 2; 2021-07-02 模块b: 产品介绍; 2021-07-02 担当者: 李子成; 2021-07-02 预计规模: 1 | [5 empty] | 0.5 | 0 |  |  | 1 | 1
日付 No: 3; 2021-07-02 模块b: 产品面向的用户群体; 2021-07-02 担当者: 肖佳兴; 2021-07-02 预计规模: 1 | [5 empty] | 0.5 | 0 |  |  | 1 | 1
日付 No: 4; 2021-07-02 模块b: 产品应当遵守的标准或规范; 2021-07-02 担当者: 李想; 2021-07-02 预计规模: 0.5 | [5 empty] | 0.5 | 0 |  |  | 0.5 | 0.5
日付 No: 5; 2021-07-02 模块b: 产品范围; 2021-07-02 担当者: 许曜霖; 2021-07-02 预计规模: 0.5 | [5 empty] | 0.5 | 0 |  |  | 0.5 | 0.5
日付 No: 6; 2021-07-02 模块b: 产品中的角色; 2021-07-02 担当者: 李子成; 2021-07-02 预计规模: 0.5 | [5 empty] | 0.5 | 0 |  |  | 0.5 | 0.5
日付 No: 7; 2021-07-02 模块b: 产品的功能性需求; 2021-07-02 担当者: 全组人员; 2021-07-02 预计规模: 30 | [5 empty] | 2 | 0 |  |  | 30 | 30
日付 No: 8; 2021-07-02 模块b: 产品质量需求; 2021-07-02 担当者: 李想; 2021-07-02 预计规模: 0.5 | [5 empty] | 0.5 | 0 |  |  | 0.5 | 0.5
日付 No: 9; 2021-07-02 模块b: 软硬件环境需求; 2021-07-02 担当者: 李想; 2021-07-02 预计规模: 0.5 | [5 empty] | 0.5 | 0 |  |  | 0.5 | 0.5
日付 No: 10; 2021-07-02 模块b: 规范文档排版以及编号; 2021-07-02 担当者: 李子成; 2021-07-02 预计规模: 0.5 | [5 empty] | 1 | 0 |  |  | 0.5 | 0.5
11 | 用例图、流程图 | 个人中心业务流程图 | 张合新 | 2 | [8 empty] | 1 | 0 |  |  | 2 | 2
日付 No: 12; 2021-07-02 模块b: 会议管理业务流程图; 2021-07-02 担当者: 李子成; 2021-07-02 预计规模: 1 | [5 empty] | 1 | 0 |  |  | 1 | 1
日付 No: 13; 2021-07-02 模块b: 系统管理流程图; 2021-07-02 担当者: 许曜霖; 2021-07-02 预计规模: 1 | [5 empty] | 3 | 0 |  |  | 1 | 1
日付 No: 14; 2021-07-02 模块b: 车辆管理业务流程图; 2021-07-02 担当者: 李想; 2021-07-02 预计规模: 1 | [5 empty] | 1 | 0 |  |  | 1 | 1
日付 No: 15; 2021-07-02 模块b: 工作安排业务流程图; 2021-07-02 担当者: 肖佳兴; 2021-07-02 预计规模: 1 | [5 empty] | 1 | 0 |  |  | 1 | 1
日付 No: 16; 2021-07-02 模块b: 资产管理业务流程图; 2021-07-02 担当者: 肖佳兴; 2021-07-02 预计规模: 1 | [5 empty] | 1 | 0 |  |  | 1 | 1
日付 No: 17; 2021-07-02 模块b: 系统公告业务流程图; 2021-07-02 担当者: 肖佳兴; 2021-07-02 预计规模: 1 | [5 empty] | 0.5 | 0 |  |  | 1 | 1
18 | 功能需求部分 | 系统首页 | 张合新 | 2 | [8 empty] | 1 | 0 |  |  | 2 | 2
日付 No: 19; 2021-07-02 模块b: 个人中心; 2021-07-02 担当者: 张合新; 2021-07-02 预计规模: 4 | [5 empty] | 1 | 0 |  |  | 7 | 7
日付 No: 20; 2021-07-02 模块b: 车辆管理; 2021-07-02 担当者: 李想; 2021-07-02 预计规模: 3 | [5 empty] | 1 | 0 |  |  | 3 | 3
日付 No: 21; 2021-07-02 模块b: 系统管理; 2021-07-02 担当者: 许曜霖; 2021-07-02 预计规模: 7 | [5 empty] | 1 | 0 |  |  | 7 | 7
日付 No: 22; 2021-07-02 模块b: 资产管理; 2021-07-02 担当者: 肖佳兴; 2021-07-02 预计规模: 3 | [5 empty] | 1 | 0 |  |  | 3 | 3
日付 No: 23; 2021-07-02 模块b: 系统公告; 2021-07-02 担当者: 张合新; 2021-07-02 预计规模: 1 | [5 empty] | 1 | 0 |  |  | 1 | 1
日付 No: 24; 2021-07-02 模块b: 工作安排; 2021-07-02 担当者: 肖佳兴; 2021-07-02 预计规模: 2.5 | [5 empty] | 1 | 0 |  |  | 2.5 | 2.5
日付 No: 25; 2021-07-02 模块b: 会议管理; 2021-07-02 担当者: 李子成; 2021-07-02 预计规模: 3.5 | [5 empty] | 1 | 0 |  |  | 3.5 | 3.5
2021-07-02 模块a: 数据库设计; 2021-07-02 模块b: 系统公告部分; 2021-07-02 担当者: 张合新; 2021-07-02 预计规模: 2 | [5 empty] | 1 | 0 |  |  | 2 | 2
2021-07-02 模块b: 个人中心部分; 2021-07-02 担当者: 张合新; 2021-07-02 预计规模: 5 | [5 empty] | 1 | 0 |  |  | 5 | 5
2021-07-02 模块b: 工作安排部分; 2021-07-02 担当者: 肖佳兴; 2021-07-02 预计规模: 4 | [5 empty] | 1.5 | 0 |  |  | 4 | 4
2021-07-02 模块b: 会议管理部分; 2021-07-02 担当者: 李子成; 2021-07-02 预计规模: 2 | [5 empty] | 1 | 0 |  |  | 2 | 2
2021-07-02 模块b: 系统管理部分; 2021-07-02 担当者: 许曜霖; 2021-07-02 预计规模: 5 | [5 empty] | 1 | 0 |  |  | 5 | 5
2021-07-02 模块b: 资产管理部分; 2021-07-02 担当者: 肖佳兴; 2021-07-02 预计规模: 2 | [5 empty] | 1 | 0 |  |  | 2 | 2
2021-07-02 模块b: 车辆管理部分; 2021-07-02 担当者: 李想; 2021-07-02 预计规模: 7 | [5 empty] | 1.5 | 0 |  |  | 7 | 7
2021-07-02 模块b: ER图; 2021-07-02 担当者: 全组人员; 2021-07-02 预计规模: 20 | [5 empty] | 2 | 0 |  |  | 20 | 20
2021-07-02 模块b: 数据库逻辑图; 2021-07-02 担当者: 张合新; 2021-07-02 预计规模: 15 | [5 empty] | 1 | 0 |  |  | 15 | 15
2021-07-02 模块a: 数据库修改; 2021-07-02 模块b: 会议管理部分修改; 2021-07-02 担当者: 李子成; 2021-07-02 预计规模: 2 | [5 empty] | 1.5 | 0 |  |  | 1 | 1
2021-07-02 模块b: 车辆管理部分修改; 2021-07-02 担当者: 李想; 2021-07-02 预计规模: 2 | [5 empty] | 1.5 | 0 |  |  | 2 | 2
2021-07-02 模块b: 系统管理部分修改; 2021-07-02 担当者: 许曜霖; 2021-07-02 预计规模: 2 | [5 empty] | 1.5 | 0 |  |  | 1 | 1
2021-07-02 模块b: 资产管理部分修改; 2021-07-02 担当者: 肖佳兴; 2021-07-02 预计规模: 2 | [5 empty] | 1 | 0 |  |  | 2 | 2
2021-07-02 模块b: 个人中心部分修改; 2021-07-02 担当者: 张合新; 2021-07-02 预计规模: 6 | [5 empty] | 1.5 | 0 |  |  | 6 | 6
2021-07-02 模块b: 系统公告部分修改; 2021-07-02 担当者: 张合新; 2021-07-02 预计规模: 2 | [5 empty] | 0.5 | 0 |  |  | 2 | 2
2021-07-02 模块b: 下拉框内容表; 2021-07-02 担当者: 张合新肖佳兴; 2021-07-02 预计规模: 2 | [5 empty] | 1.5 | 0 |  |  | 2 | 2
2021-07-02 模块b: 关系图修改; 2021-07-02 担当者: 张合新; 2021-07-02 预计规模: 2 | [5 empty] | 1 | 0 |  |  | 2 | 2
2021-07-02 模块a: API设计; 2021-07-02 模块b: 系统公告部分; 2021-07-02 担当者: 张合新; 2021-07-02 预计规模: 10 | [5 empty] | 2 | 0 |  |  | 3 | 3
2021-07-02 模块b: 个人中心部分; 2021-07-02 担当者: 张合新; 2021-07-02 预计规模: 10 | [5 empty] | 15 | 0 |  |  | 16 | 16
2021-07-02 模块b: 工作安排部分; 2021-07-02 预计规模: 10 | [5 empty] | 9 | 0 |  |  | 11 | 11
2021-07-02 模块b: 会议管理部分; 2021-07-02 预计规模: 15 | [5 empty] | 18 | 0 |  |  | 12 | 12
2021-07-02 模块b: 系统管理部分; 2021-07-02 预计规模: 15 | [5 empty] | 20 | 0 |  |  | 12 | 12
2021-07-02 模块b: 资产管理部分; 2021-07-02 预计规模: 6 | [5 empty] | 4 | 0 |  |  | 7 | 7
2021-07-02 模块b: 车辆管理部分; 2021-07-02 预计规模: 10 | [5 empty] | 24 | 0 |  |  | 17 | 17
2021-07-02 模块a: 编码部分; 2021-07-02 模块b: 车辆查看; 2021-07-02 预计规模: 2 | [5 empty] | 23 |  |  |  | 1.4 |  | 0.2
2021-07-02 模块b: 派车记录; 2021-07-02 预计规模: 4 | [5 empty] | 7 |  |  |  | 0.4 |  | 0.2
|  | 派车待办 |  | 2
2021-07-02 模块b: 员工管理; 2021-07-02 预计规模: 1 | [5 empty] | 17 |  |  |  | 0.6
2021-07-02 模块b: 部门管理; 2021-07-02 预计规模: 0.5 | [9 empty] | 0.3
|  | 职务管理 |  | 0.5
2021-07-02 模块b: 角色管理; 2021-07-02 预计规模: 0.8 | [9 empty] | 0.5
2021-07-02 模块b: 权限管理; 2021-07-02 预计规模: 0.8 | [9 empty] | 0.5
2021-07-02 模块b: 日程安排; 2021-07-02 预计规模: 1.5 | [5 empty] | 25 |  |  |  | 1.3 |  | 0.3
|  | 综合查询 |  | 1
|  | 代读设置 |  | 0.8
|  | 代办审批 |  | 2
|  | 库存管理 |  | 1
|  | 消耗记录管理 |  | 1
2021-07-02 模块b: 员工信息维护; 2021-07-02 预计规模: 1 | [5 empty] | 15 |  |  |  | 0.9
2021-07-02 模块b: 检索他人信息; 2021-07-02 预计规模: 1 | [5 empty] | 5 |  |  |  | 0.1
2021-07-02 模块b: 个人申请中心; 2021-07-02 预计规模: 2 | [5 empty] | 8 |  |  |  | 0.6 |  | 0.6
2021-07-02 模块b: 会议预约与审批; 2021-07-02 预计规模: 2 | [5 empty] | 5 |  |  |  | 0.5 |  | 0.2
2021-07-02 模块b: 会议管理; 2021-07-02 预计规模: 1 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0.4 |  | 0.2
2021-07-02 模块b: 会议室管理; 2021-07-02 预计规模: 2 | [5 empty] | 15 |  |  |  | 0.6
|  | 个人中心-前端 |  | 2
数据库修改
27
28 | 集計 |  |  |  |  | 0
29
30
31 | 设计做成 | 开始率 | -108.3%
32 | 生成率（KS/人月） | 提前开始 | 0
33 |  | 与预定匹配 | 0
34 |  | 延期未开始 | 0
35 |  | 延期开始 | 0
36 |  | 完成率 | -108.3%
37 |  | 提前完成 | 0
38 |  | 预定匹配 | 0
39 |  | 延期未完成 | 0
40 |  | 延期完成 | 0
41 |  | 工数統計 | 0
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
进度统计