## 要件分析 (hidden)
日付
No | ユーザの要望 | タスク名 | 担当者 | 累計 時間 | 要件分析 | [9 empty] | 分析及び対策
[5 empty] | 予定開始 日付 | 実績開始 日付 | 作業 開始 状態 | 延期未开始 | 予定完成 日付 | 実績完成 日付 | 累計 時間 （h） | 累計 時間 （完成） | 作業 完成 状態 | 延期未完成
1 |  |  |  | #REF! | [7 empty] | 0
2 |  |  |  | #REF! | [7 empty] | 0
3 |  |  |  | #REF! | [7 empty] | 0
4 |  |  |  | #REF! | [7 empty] | 0
5 |  |  |  | #REF! | [7 empty] | 0
6 |  |  |  | #REF! | [7 empty] | 0
7 |  |  |  | #REF! | [7 empty] | 0
8 |  |  |  | #REF! | [7 empty] | 0
9 |  |  |  | #REF! | [7 empty] | 0
10 |  |  |  | #REF! | [7 empty] | 0
11 |  |  |  | #REF! | [7 empty] | 0
12 |  |  |  | #REF! | [7 empty] | 0
13 |  |  |  | #REF! | [7 empty] | 0
14 |  |  |  | #REF! | [7 empty] | 0
15 |  |  |  | #REF! | [7 empty] | 0
16 |  |  |  | #REF! | [7 empty] | 0
17 |  |  |  | #REF! | [7 empty] | 0
18 |  |  |  | #REF! | [7 empty] | 0
19 |  |  |  | #REF! | [7 empty] | 0
20 |  |  |  | #REF! | [7 empty] | 0
21 |  |  |  | #REF! | [7 empty] | 0
22 |  |  |  | #REF! | [7 empty] | 0
23 |  |  |  | #REF! | [7 empty] | 0
24 |  |  |  | #REF! | [7 empty] | 0
25 |  |  |  | #REF! | [7 empty] | 0
26 |  |  |  | #REF! | [7 empty] | 0
27 |  |  |  | #REF! | [7 empty] | 0
28 |  |  |  | #REF! | [7 empty] | 0
29 |  |  |  | #REF! | [7 empty] | 0
30 |  |  |  | #REF! | [7 empty] | 0
31 |  |  |  | #REF! | [7 empty] | 0
32 |  |  |  | #REF! | [7 empty] | 0
33 |  |  |  | #REF! | [7 empty] | 0
34 |  |  |  | #REF! | [7 empty] | 0
35 |  |  |  | #REF! | [7 empty] | 0
36 |  |  |  | #REF! | [7 empty] | 0
37 |  |  |  | #REF! | [7 empty] | 0
38 |  |  |  | #REF! | [7 empty] | 0
39 |  |  |  | #REF! | [7 empty] | 0
40 |  |  |  | #REF! | [7 empty] | 0
41 |  |  |  | #REF! | [7 empty] | 0
| 集計 |  |  | #REF! | [6 empty] | 0 | 0
進捗 統計 | 基本設計書作成 | 開始率 | 0%
| 生産率（KS/人月） | 事前に開始 | 0
|  | 予定とおり開始 | 0
|  | 延期で開始してない | 0
|  | 延期で開始 | 0
|  | 完成率 | 0%
|  | 事前に完成 | 0
|  | 予定とおり完成 | 0
|  | 延期で完成してない | 0
|  | 延期で完成 | 0
|  | 工数統計 | 0

## 需求设计开发
日付 | 2023-06-30
No | 模块a | 模块b | 担当者 | 预计规模 | 实际规模 | 累計 時間 | 完成的页数 | [14 empty] | 备注
2023-06-30 完成的页数: 预定开始日期 | 实际开始日期 | 开始状态 | 延期未开始 | 预定完成日期 | 实际完成日期 | 累计时间（h） | 累計 時間 （完成） | 完成状态 | 延期未完成 | 累计作业 |  | 当日作业
[17 empty] | 手动作业累计 | 合計 | 手动做成 | 自动生成 | 合計
1 | 数据库设计 |  | 所有人 | 57 | 80 | #REF! | 2023-07-03 | 2023-07-01 | ◎ | 0 | 2023-07-07 | 2023-07-02 | 80 | 80 | ◎ | 0 | 80 | 80
1.1 |  | 用户数据库 | 王安伟 | 7 | 10 |  | 2023-07-03 | 2023-07-01 | ◎ |  | 2023-07-07 | 2023-07-02 | 10 |  | ◎ |  | 10 | 10
1.2 |  | 博客数据库、积分数据库 | 黄逸航、姜永春 | 12 | 20 |  | 2023-07-03 | 2023-07-01 | ◎ |  | 2023-07-07 | 2023-07-02 | 10 |  | ◎ |  | 10 | 10
1.3 |  | 资源工具、测验、公告数据库 | 邱俊翔 | 7 | 10 |  | 2023-07-03 | 2023-07-01 | ◎ |  | 2023-07-07 | 2023-07-02 | 10 |  | ◎ |  | 10 | 10
1.4 |  | 用户管理、数据字典数据库 | 梁梓锋 | 8 | 10 |  | 2023-07-03 | 2023-07-01 | ◎ |  | 2023-07-07 | 2023-07-02 | 10 |  |  |  | 2 | 2 | 2
1.5 |  | 广告商数据库 | 朱怡达 | 8 | 10 |  | 2023-07-03 | 2023-06-28 | ◎ |  | 2023-07-07 | 2023-07-02 | 10 |  | ◎ |  | 5 | 5 | 2 |  | 2
1.6 |  | 管理员数据库 | 孙伟峰 | 7 | 10 |  | 2023-07-03 | 2023-06-27 | ◎ |  | 2023-07-07 | 2023-07-02 | 10 |  | ◎ |  | 3 | 3
1.7 |  | 社交关系数据库 | 汤文 | 8 | 10 |  | 2023-07-03 | 2023-07-01 | ◎ |  | 2023-07-07 | 2023-07-02 | 10 |  | ◎ |  | 10 | 10
2 | API说明文档
2.1 |  | 用户中心模块API | 王安伟 | 5 | 5 |  | 2023-07-03 | 2023-07-01 | ◎ |  | 2023-07-07 | 2023-07-02 | 5 |  | ◎
2.2 |  | 博客管理模块API | 汤文 | 5 | 5 |  | 2023-07-03 | 2023-07-01 | ◎ |  | 2023-07-07 | 2023-07-02 | 5 |  | ◎
2.3 |  | 问卷模块API | 黄毅航 | 6 | 5 |  | 2023-07-03 | 2023-07-01 | ◎ |  | 2023-07-07 | 2023-07-02 | 5 |  | ◎
2.4 |  | 广告模块API | 梁梓锋 | 6 | 5 |  | 2023-07-03 | 2023-07-01 | ◎ |  | 2023-07-07 | 2023-07-02 | 5 |  | ◎
2.5 |  | 积分模块API | 孙伟峰、朱怡达 | 2 | 10 |  | 2023-07-03 | 2023-07-01 | ◎ |  | 2023-07-07 | 2023-07-02 | 10 |  | ◎
2.6 |  | 管理员模块API | 王安伟 | 2 | 5 |  | 2023-07-03 | 2023-07-01 | ◎ |  | 2023-07-07 | 2023-07-02 | 5 |  | ◎
2.7 |  | 公告模块API | 姜永春 | 2 | 5 |  | 2023-07-03 | 2023-07-01 | ◎ |  | 2023-07-07 | 2023-07-02 | 5 |  | ◎
日付 No: 3; 2023-06-30 模块a: 需求规格说明书; 2023-06-30 累計 時間: #REF! | [6 empty] | 0
3.1 |  | 功能性需求 | 所有人 | 30 | 43 |  | 2023-06-15 | 2023-06-15 | ○ |  | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 43 |  | ○ |  | 43 | 43
3.2 |  | 其他 | 朱怡达、孙伟峰 | 5 | 5 | #REF! | 2023-06-15 | 2023-06-15 | ○ | FALSE | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 5 | 5 | ○ | FALSE | 5 | 5
日付 No: 4; 2023-06-30 模块a: SNS前端系统; 2023-06-30 累計 時間: #REF! | [6 empty] | 0
4.1 |  | 管理员-账号管理、管理员-测验管理 | 孙伟峰 | 3 | 9 | #REF! | 2023-06-25 | 2023-06-25 | ○ | FALSE | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 9 | 9 | ○ | FALSE | 7 | 7 | 2 |  | 2
4.2 |  | 用户-账号相关、用户-个人中心 | 王安伟 | 5 | 12 | #REF! | 2023-06-25 | 2023-06-25 | ○ | FALSE | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 12 | 12 | ○ | FALSE | 10 | 10 | 2 |  | 2
4.3 |  | 用户-资源工具、用户-能力测验、用户-查看公告 | 邱俊翔 | 4 | 12 |  | 2023-06-25 | 2023-06-25 | ○ |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 12 |  | ○ |  | 10 | 10 | 2 |  | 2
4.4 |  | 用户-博客管理 | 黄逸航 | 5 | 12 |  | 2023-06-25 | 2023-06-25 | ○ |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 12 |  | ○ |  | 10 | 10 | 2 |  | 2
4.5 |  | 管理员-博客管理、管理员-积分管理、管理员-公告管理 | 姜永春 | 6 | 12 |  | 2023-06-26 | 2023-06-26 | ○ |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 12 |  | ○ |  | 10 | 10 | 2 |  | 2
4.6 |  | 管理员-用户管理、数据字典 | 梁梓锋 | 4 | 12 |  | 2023-06-25 | 2023-06-25 | ○ |  | 2023-06-30 | 2023-06-29 | 10 |  | ◎ |  | 8 | 8
4.7 |  | 广告商-广告管理 | 朱怡达 | 5 | 7 |  | 2023-06-25 | 2023-06-25 | ○ |  | 2023-06-30 | 2023-06-28 | 7 |  | ◎ |  | 7 | 7
4.8 |  | 用户-社交关系管理 | 汤文 | 6 | 12 |  | 2023-06-25 | 2023-06-25 | ○ |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 12 |  | ○ |  | 10 | 10 | 2 |  | 2
5 | 后台管理系统
5.1 |  | 首页 | 朱怡达 | 3 | 6 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | ○ |  | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 6 |  | ○ |  | 6 | 6
5.2 |  | 博客管理 | 王安伟、姜永春 | 6 | 12 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | ○ |  | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 12 |  | ○ |  | 12 | 12
5.3 |  | 用户管理 | 汤文、邱俊翔 | 6 | 12 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | ○ |  | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 12 |  | ○ |  | 12 | 12
5.4 |  | 积分管理 | 黄逸航 | 3 | 6 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | ○ |  | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 6 |  | ○ |  | 6 | 6
5.5 |  | 广告管理 | 梁梓锋 | 3 | 6 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | ○ |  | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 6 |  | ○ |  | 6 | 6
2023-06-30 累計 時間: #REF! | [6 empty] | 0
2023-06-30 累計 時間: #REF! | [6 empty] | 0
2023-06-30 累計 時間: #REF! | [6 empty] | 0
2023-06-30 累計 時間: #REF! | [6 empty] | 0
2023-06-30 累計 時間: #REF! | [6 empty] | 0
2023-06-30 累計 時間: #REF! | [6 empty] | 0
2023-06-30 累計 時間: #REF! | [6 empty] | 0
2023-06-30 累計 時間: #REF! | [6 empty] | 0
2023-06-30 累計 時間: #REF! | [6 empty] | 0
2023-06-30 累計 時間: #REF! | [6 empty] | 0
2023-06-30 累計 時間: #REF! | [6 empty] | 0
2023-06-30 累計 時間: #REF! | [6 empty] | 0
2023-06-30 累計 時間: #REF! | [6 empty] | 0
2023-06-30 累計 時間: #REF! | [6 empty] | 0
2023-06-30 累計 時間: #REF! | [6 empty] | 0
2023-06-30 累計 時間: #REF! | [6 empty] | 0
2023-06-30 累計 時間: #REF! | [6 empty] | 0
2023-06-30 累計 時間: #REF! | [6 empty] | 0
2023-06-30 累計 時間: #REF! | [6 empty] | 0
2023-06-30 累計 時間: #REF! | [6 empty] | 0
2023-06-30 累計 時間: #REF! | [6 empty] | 0
2023-06-30 累計 時間: #REF! | [6 empty] | 0
2023-06-30 累計 時間: #REF! | [6 empty] | 0
2023-06-30 累計 時間: #REF! | [6 empty] | 0
2023-06-30 累計 時間: #REF! | [6 empty] | 0
2023-06-30 累計 時間: #REF! | [6 empty] | 0
2023-06-30 累計 時間: #REF! | [6 empty] | 0
2023-06-30 累計 時間: #REF! | [6 empty] | 0
2023-06-30 累計 時間: #REF! | [6 empty] | 0
2023-06-30 累計 時間: #REF! | [6 empty] | 0
2023-06-30 累計 時間: #REF! | [6 empty] | 0
2023-06-30 模块a: 集計; 2023-06-30 预计规模: 236; 2023-06-30 累計 時間: #REF! | [5 empty] | 366 | 106 |  |  |  | 292 |  |  | 14
进度统计 | 设计做成 | 开始率 | #DIV/0!
| 生成率（KS/人月） | 提前开始 | 15
| 116.0457 | 与预定匹配 | 15
|  | 延期未开始 | 0
|  | 延期开始 | 0
|  | 完成率 | #DIV/0!
|  | 提前完成 | 16
|  | 预定匹配 | 13
|  | 延期未完成 | 0
|  | 延期完成 | 0
|  | 工数統計 | 366

## 需求設計書review (hidden)
日付
No | サブシステム名 | タスク名 | 実績 規模 | レビュー 担当者 | HLD | [14 empty] | 分析及び対策
|  |  |  | HLD | 予定開始 日付 | 実績開始 日付 | 作業 開始 状態 | 延期未开始 | 予定完成 日付 | 実績完成 日付 | 累計 時間 （h） | 累計 時間 （完成） | 問題点数 |  | 問題点消化完成日付 | 消化累計 時間 | 作業 完成 状態 | 延期未 完成 | 延期未 完成
[13 empty] | 予定 | 実績
1 |  |  | 57 | [8 empty] | 0 | 855 | [5 empty] | #REF!
2 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | #REF!
3 |  |  | 5 | [8 empty] | 0 | 75 | [5 empty] | #REF!
4 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | #REF!
5 |  |  | 3 | [8 empty] | 0 | 45 | [5 empty] | #REF!
6 |  |  | #REF! | [8 empty] | 0 | #REF! | [5 empty] | #REF!
7 |  |  | #REF! | [8 empty] | 0 | #REF! | [5 empty] | #REF!
8 |  |  | 5 | [8 empty] | 0 | 75 | [5 empty] | #REF!
9 |  |  | #REF! | [8 empty] | 0 | #REF! | [5 empty] | #REF!
10 |  |  | #REF! | [8 empty] | 0 | #REF! | [5 empty] | #REF!
11 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | #REF!
12 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | #REF!
13 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | #REF!
14 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | #REF!
15 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | #REF!
16 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | #REF!
17 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | #REF!
18 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | #REF!
19 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | #REF!
20 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | #REF!
21 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | #REF!
22 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | #REF!
23 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | #REF!
24 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | #REF!
25 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | #REF!
26 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | #REF!
27 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | #REF!
28 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | #REF!
29 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | #REF!
30 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | #REF!
31 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | #REF!
32 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | #REF!
33 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | #REF!
34 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | #REF!
35 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | #REF!
36 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | #REF!
37 |  |  | 6.3 | [8 empty] | 0 | 94.5 | [5 empty] | #REF!
38 |  |  | 6.3 | [8 empty] | 0 | 94.5 | [5 empty] | #REF!
39 |  |  | 4.2 | [8 empty] | 0 | 63 | [5 empty] | #REF!
| 集計 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 |  | 0
進捗 統計 | HLD Review | 開始率 | 0%
|  | 延期で開始してない | 0
|  | 完成率 | 0%
|  | 事前に完成 | 0
|  | 予定とおり完成 | 0
|  | 延期で完成してない | 0
|  | 延期で完成 | 0
|  | 工数統計 | 0

## 詳細設計書作成 (hidden)
日付
No | 機能名 | タスク名 | 担当者 | 規模見積 | 実績規模 | 累計 時間 | 詳細設計書完成ページ数 | [13 empty] | 分析及び対策
[7 empty] | 予定開始 日付 | 実績開始 日付 | 作業 開始 状態 | 延期未开始 | 予定完成 日付 | 実績完成 日付 | 累計 時間 （h） | 累計 時間 （完成） | 作業 完成 状態 | 延期未完成 | 累計作業 |  | 当日作成
[17 empty] | 手動 作業累計 | 合計 | 手動 作成 | 合計
1 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0
2 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0
3 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0
4 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0
5 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0
6 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0
7 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0
8 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0
9 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0
10 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0
11 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0
12 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0
13 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0
14 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0
15 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0
16 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0
17 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0
18 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0
19 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0
20 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0
21 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0
22 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0
23 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0
24 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0
25 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0
26 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0
27 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0
28 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0
29 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0
30 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0
31 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0
32 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0
33 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0
34 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0
35 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0
36 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0
37 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0
38 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0
39 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0
40 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0
41 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0
| 集計 |  |  | 0 |  | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
進捗 統計 | 詳細設計書作成 | 開始率 | 0%
| 生産率（KS/人月） | 事前に開始 | 0
|  | 予定とおり開始 | 0
|  | 延期で開始してない | 0
|  | 延期で開始 | 0
|  | 完成率 | 0%
|  | 事前に完成 | 0
|  | 予定とおり完成 | 0
|  | 延期で完成してない | 0
|  | 延期で完成 | 0
|  | 工数統計 | 0

## 詳細設計書レビュー (hidden)
日付
No | 機能名 | タスク名 | 実績 規模 | レビュー 担当者 | LLD | [14 empty] | 分析及び対策
|  |  |  | LLD | 予定開始 日付 | 実績開始 日付 | 作業 開始 状態 | 延期未开始 | 予定完成 日付 | 実績完成 日付 | 累計 時間 （h） | 累計 時間 （完成） | 問題点数 |  | 問題点消化完成日付 | 消化累計 時間 | 作業 完成 状態 | 延期未 完成 | 延期未 完成
[13 empty] | 予定 | 実績
1 |  |  | 2.1 | [8 empty] | 0 | 31.5 | [5 empty] | #REF!
2 |  |  | 12.6 | [8 empty] | 0 | 189 | [5 empty] | #REF!
3 |  |  | #REF! | [8 empty] | 0 | #REF! | [5 empty] | #REF!
4 |  |  | #REF! | [8 empty] | 0 | #REF! | [5 empty] | #REF!
5 |  |  | #REF! | [8 empty] | 0 | #REF! | [5 empty] | #REF!
6 |  |  | 2.1 | [8 empty] | 0 | 31.5 | [5 empty] | #REF!
7 |  |  | 2.1 | [8 empty] | 0 | 31.5 | [5 empty] | #REF!
8 |  |  | 4.2 | [8 empty] | 0 | 63 | [5 empty] | #REF!
9 |  |  | 4.2 | [8 empty] | 0 | 63 | [5 empty] | #REF!
10 |  |  | 4.2 | [8 empty] | 0 | 63 | [5 empty] | #REF!
11 |  |  | 4.2 | [8 empty] | 0 | 63 | [5 empty] | #REF!
12 |  |  | 4.2 | [8 empty] | 0 | 63 | [5 empty] | #REF!
13 |  |  | 2.1 | [8 empty] | 0 | 31.5 | [5 empty] | #REF!
14 |  |  | #REF! | [8 empty] | 0 | #REF! | [5 empty] | #REF!
15 |  |  | #REF! | [8 empty] | 0 | #REF! | [5 empty] | #REF!
16 |  |  | #REF! | [8 empty] | 0 | #REF! | [5 empty] | #REF!
17 |  |  | #REF! | [8 empty] | 0 | #REF! | [5 empty] | #REF!
18 |  |  | #REF! | [8 empty] | 0 | #REF! | [5 empty] | #REF!
19 |  |  | #REF! | [8 empty] | 0 | #REF! | [5 empty] | #REF!
20 |  |  | #REF! | [8 empty] | 0 | #REF! | [5 empty] | #REF!
21 |  |  | #REF! | [8 empty] | 0 | #REF! | [5 empty] | #REF!
22 |  |  | #REF! | [8 empty] | 0 | #REF! | [5 empty] | #REF!
23 |  |  | #REF! | [8 empty] | 0 | #REF! | [5 empty] | #REF!
24 |  |  | #REF! | [8 empty] | 0 | #REF! | [5 empty] | #REF!
25 |  |  | 3.1 | [8 empty] | 0 | 46.5 | [5 empty] | #REF!
26 |  |  | 3.2 | [8 empty] | 0 | 48 | [5 empty] | #REF!
27 |  |  | 4.2 | [8 empty] | 0 | 63 | [5 empty] | #REF!
28 |  |  | 4.2 | [8 empty] | 0 | 63 | [5 empty] | #REF!
29 |  |  | 4.2 | [8 empty] | 0 | 63 | [5 empty] | #REF!
30 |  |  | 4.2 | [8 empty] | 0 | 63 | [5 empty] | #REF!
31 |  |  | 6.2 | [8 empty] | 0 | 93 | [5 empty] | #REF!
32 |  |  | 6.2 | [8 empty] | 0 | 93 | [5 empty] | #REF!
33 |  |  | 6.3 | [8 empty] | 0 | 94.5 | [5 empty] | #REF!
34 |  |  | 6.3 | [8 empty] | 0 | 94.5 | [5 empty] | #REF!
35 |  |  | 4.2 | [8 empty] | 0 | 63 | [5 empty] | #REF!
36 |  |  | 6.2 | [8 empty] | 0 | 93 | [5 empty] | #REF!
37 |  |  | 6.3 | [8 empty] | 0 | 94.5 | [5 empty] | #REF!
38 |  |  | 6.3 | [8 empty] | 0 | 94.5 | [5 empty] | #REF!
39 |  |  | 4.2 | [8 empty] | 0 | 63 | [5 empty] | #REF!
| 集計 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 |  | 0
進捗 統計 | LDD Review | 開始率 | 0%
|  | 延期で開始してない | 0
|  | 完成率 | 0%
|  | 事前に完成 | 0
|  | 予定とおり完成 | 0
|  | 延期で完成してない | 0
|  | 延期で完成 | 0
|  | 工数統計 | 0

## プログラム設計書作成 (hidden)
日付
No | 機能名 | タスク名 | 担当者 | 規模見積 | 実績規模 | 累計 時間 | プログラム設計書完成ページ数 | [13 empty] | 分析及び対策
[7 empty] | 予定開始 日付 | 実績開始 日付 | 作業 開始 状態 | 延期未开始 | 予定完成 日付 | 実績完成 日付 | 累計 時間 （h） | 累計 時間 （完成） | 作業 完成 状態 | 延期未完成 | 累計作業 |  | 当日作成
[17 empty] | 手動 作業累計 | 合計 | 手動 作成 | 合計
1 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0
2 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0
3 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0
4 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0
5 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0
6 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0
7 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0
8 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0
9 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0
10 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0
11 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0
12 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0
13 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0
14 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0
15 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0
16 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0
17 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0
18 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0
19 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0
20 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0
21 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0
22 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0
23 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0
24 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0
25 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0
26 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0
27 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0
28 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0
29 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0
30 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0
31 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0
32 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0
33 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0
34 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0
35 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0
36 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0
37 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0
38 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0
39 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0
40 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0
41 | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0
| 集計 |  |  | 0 |  | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
進捗 統計 | プログラム設計書作成 | 開始率 | 0%
| 生産率（KS/人月） | 事前に開始 | 0
|  | 予定とおり開始 | 0
|  | 延期で開始してない | 0
|  | 延期で開始 | 0
|  | 完成率 | 0%
|  | 事前に完成 | 0
|  | 予定とおり完成 | 0
|  | 延期で完成してない | 0
|  | 延期で完成 | 0
|  | 工数統計 | 0

## プログラム設計書レビュー (hidden)
日付
No | 機能名 | タスク名 | 実績 規模 | レビュー 担当者 | PD | [14 empty] | 分析及び対策
|  |  |  | PD | 予定開始 日付 | 実績開始 日付 | 作業 開始 状態 | 延期未开始 | 予定完成 日付 | 実績完成 日付 | 累計 時間 （h） | 累計 時間 （完成） | 問題点数 |  | 問題点消化完成日付 | 消化累計 時間 | 作業 完成 状態 | 延期未 完成 | 延期未 完成
[13 empty] | 予定 | 実績
1 |  |  | 2.1 | [8 empty] | 0 | 31.5 | [5 empty] | #REF!
2 |  |  | 12.6 | [8 empty] | 0 | 189 | [5 empty] | #REF!
3 |  |  | #REF! | [8 empty] | 0 | #REF! | [5 empty] | #REF!
4 |  |  | #REF! | [8 empty] | 0 | #REF! | [5 empty] | #REF!
5 |  |  | #REF! | [8 empty] | 0 | #REF! | [5 empty] | #REF!
6 |  |  | 2.1 | [8 empty] | 0 | 31.5 | [5 empty] | #REF!
7 |  |  | 2.1 | [8 empty] | 0 | 31.5 | [5 empty] | #REF!
8 |  |  | 4.2 | [8 empty] | 0 | 63 | [5 empty] | #REF!
9 |  |  | 4.2 | [8 empty] | 0 | 63 | [5 empty] | #REF!
10 |  |  | 4.2 | [8 empty] | 0 | 63 | [5 empty] | #REF!
11 |  |  | 4.2 | [8 empty] | 0 | 63 | [5 empty] | #REF!
12 |  |  | 4.2 | [8 empty] | 0 | 63 | [5 empty] | #REF!
13 |  |  | 2.1 | [8 empty] | 0 | 31.5 | [5 empty] | #REF!
14 |  |  | #REF! | [8 empty] | 0 | #REF! | [5 empty] | #REF!
15 |  |  | #REF! | [8 empty] | 0 | #REF! | [5 empty] | #REF!
16 |  |  | #REF! | [8 empty] | 0 | #REF! | [5 empty] | #REF!
17 |  |  | #REF! | [8 empty] | 0 | #REF! | [5 empty] | #REF!
18 |  |  | #REF! | [8 empty] | 0 | #REF! | [5 empty] | #REF!
19 |  |  | #REF! | [8 empty] | 0 | #REF! | [5 empty] | #REF!
20 |  |  | #REF! | [8 empty] | 0 | #REF! | [5 empty] | #REF!
21 |  |  | #REF! | [8 empty] | 0 | #REF! | [5 empty] | #REF!
22 |  |  | #REF! | [8 empty] | 0 | #REF! | [5 empty] | #REF!
23 |  |  | #REF! | [8 empty] | 0 | #REF! | [5 empty] | #REF!
24 |  |  | #REF! | [8 empty] | 0 | #REF! | [5 empty] | #REF!
25 |  |  | 3.1 | [8 empty] | 0 | 46.5 | [5 empty] | #REF!
26 |  |  | 3.2 | [8 empty] | 0 | 48 | [5 empty] | #REF!
27 |  |  | 4.2 | [8 empty] | 0 | 63 | [5 empty] | #REF!
28 |  |  | 4.2 | [8 empty] | 0 | 63 | [5 empty] | #REF!
29 |  |  | 4.2 | [8 empty] | 0 | 63 | [5 empty] | #REF!
30 |  |  | 4.2 | [8 empty] | 0 | 63 | [5 empty] | #REF!
31 |  |  | 6.2 | [8 empty] | 0 | 93 | [5 empty] | #REF!
32 |  |  | 6.2 | [8 empty] | 0 | 93 | [5 empty] | #REF!
33 |  |  | 6.3 | [8 empty] | 0 | 94.5 | [5 empty] | #REF!
34 |  |  | 6.3 | [8 empty] | 0 | 94.5 | [5 empty] | #REF!
35 |  |  | 4.2 | [8 empty] | 0 | 63 | [5 empty] | #REF!
36 |  |  | 6.2 | [8 empty] | 0 | 93 | [5 empty] | #REF!
37 |  |  | 6.3 | [8 empty] | 0 | 94.5 | [5 empty] | #REF!
38 |  |  | 6.3 | [8 empty] | 0 | 94.5 | [5 empty] | #REF!
39 |  |  | 4.2 | [8 empty] | 0 | 63 | [5 empty] | #REF!
| 集計 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 |  | 0
進捗 統計 | PD Review | 開始率 | 0%
|  | 延期で開始してない | 0
|  | 完成率 | 0%
|  | 事前に完成 | 0
|  | 予定とおり完成 | 0
|  | 延期で完成してない | 0
|  | 延期で完成 | 0
|  | 工数統計 | 0

## 代码管理
日期 | 2023-07-14
No | 编号 | 功能 | 担当则 | 预计规模（KS） | 实际规模（KS） |  |  | 累計 時間 | 代码完成行数 (KS) | [15 empty] | 分析及び対策
[9 empty] | 预定开始日期 | 实际开始日期 | 作業 開始 状態 | 延期未开始 | 予定完成 日付 | 实际完成日期 | 累計 時間 （h） | 累計 時間 （完成） | 作業 完成 状態 | 延期未完成 | 累計作業 |  |  | 当日作成
|  |  | C |  | 手动作业 | 自动zuoye | 合計 | [11 empty] | 手動 作業累計 | 自動 作業累計 | 合計 | 手動 作成 | 自動 作成 | 合計
1 | frame | 框架搭建 | 所有人 | 16 | 31.2 | 8 | 32 | #REF! | 2023-07-03 | 2023-07-03 | ○ | FALSE |  | 2023-07-06 | 32 | 32 | △ |  | 31.2 | 8 | 32
2 | page01 | 用户界面 | 黄逸航 邱俊翔 汤文 王安伟 | 12 | 12 | 0 | 12 | #REF! | 2023-07-06 | 2023-07-06 | ○ | FALSE |  | 2023-07-07 | 12 | 12 | △ |  | 12 | 0 | 12
3 | page02 | 管理员界面 | 朱怡达 姜永春 梁梓锋 孙伟峰 | 12 | 12 | 0 | 12 | #REF! | 2023-07-06 | 2023-07-06 | ○ | FALSE |  | 2023-07-07 | 12 | 12 | △ |  | 12 | 0 | 12
4 | advertiser01 | 登录 | 朱怡达 | 2 | 2 | 1 | 2.1 | #REF! | 2023-07-03 | 2023-07-03 | ○ | FALSE |  | 2023-07-07 | 2 | 2 | △ |  | 2 | 1 | 2.1
5 | advertiser02 | 发布广告 | 朱怡达 | 12 | 12 | 6 | 12.6 |  | 2023-07-03 | 2023-07-03 |  |  |  | 2023-07-14 | 10 | 10 | △ |  | 12 | 6 | 12.6 | 2 | 1 | 2.1
6 | advertiser03 | 撤销广告 | 朱怡达 | 10 | 10 | 5 | 10.5 | #REF! | 2023-07-03 | 2023-07-03 | ○ | FALSE |  | 2023-07-14 | 8 | 8 | △ |  | 10 | 5 | 10.5 | 2 | 1 | 2.1
7 | administrators01 | 登录 | 孙伟峰 | 2 | 2 | 1 | 2.1 | #REF! | 2023-07-03 | 2023-07-03 | ○ | FALSE |  | 2023-07-07 | 2 | 2 | △ |  | 2 | 1 | 2.1
8 | administrators02 | 修改密码 | 孙伟峰 | 2 | 2 | 1 | 2.1 | #REF! | 2023-07-03 | 2023-07-03 | ○ | FALSE |  | 2023-07-07 | 2 | 2 | △ |  | 2 | 1 | 2.1
9 | administrators03 | 查看用户列表 | 梁梓锋 | 4 | 4 | 2 | 4.2 | #REF! | 2023-07-03 | 2023-07-03 | ○ | FALSE |  | 2023-07-10 | 4 | 4 | △ |  | 4 | 2 | 4.2
10 | administrators04 | 搜索用户 | 梁梓锋 | 4 | 4 | 2 | 4.2 |  | 2023-07-03 | 2023-07-03 |  |  |  | 2023-07-10 | 4 |  | △ |  | 4 | 2 | 4.2
11 | administrators05 | 封禁用户 | 梁梓锋 | 4 | 4 | 2 | 4.2 |  | 2023-07-03 | 2023-07-03 |  |  |  | 2023-07-12 | 4 |  | △ |  | 4 | 2 | 4.2
12 | administrators06 | 设置广告商 | 梁梓锋 | 4 | 4 | 2 | 4.2 |  | 2023-07-03 | 2023-07-03 |  |  |  | 2023-07-12 | 4 |  | △ |  | 4 | 2 | 4.2
13 | administrators07 | 查看平台数据 | 梁梓锋 | 4 | 4 | 2 | 4.2 |  | 2023-07-03 | 2023-07-03 |  |  |  | 2023-07-14 | 4 |  | △ |  | 4 | 2 | 4.2 | 2 | 1 | 2.1
14 | administrators08 | 管理平台数据 | 梁梓锋 | 4 | 4 | 2 | 4.2 |  | 2023-07-03 | 2023-07-03 |  |  |  | 2023-07-14 | 4 |  | △ |  | 4 | 2 | 4.2 | 2 | 1 | 2.1
15 | administrators09 | 审核博客 | 姜永春 | 4 | 4 | 2 | 4.2 |  | 2023-07-03 | 2023-07-03 |  |  |  | 2023-07-10 | 4 |  | △ |  | 4 | 2 | 4.2
16 | administrators10 | 创建测验 | 孙伟峰 | 10 | 10 | 5 | 10.5 |  | 2023-07-03 | 2023-07-03 |  |  |  | 2023-07-14 | 10 |  | △ |  | 10 | 5 | 10.5 | 2 | 1 | 2.1
17 | administrators11 | 发布测验 | 孙伟峰 | 10 | 10 | 5 | 10.5 |  | 2023-07-03 | 2023-07-03 |  |  |  | 2023-07-14 | 10 |  | △ |  | 10 | 5 | 10.5 | 2 | 1 | 2.1
18 | administrators12 | 制定积分规则 | 姜永春 | 4 | 4 | 2 | 4.2 |  | 2023-07-03 | 2023-07-03 |  |  |  | 2023-07-10 | 2 |  | △ |  | 4 | 2 | 4.2
19 | administrators13 | 管理用户积分 | 姜永春 | 4 | 4 | 2 | 4.2 |  | 2023-07-03 | 2023-07-03 |  |  |  | 2023-07-12 | 2 |  | △ |  | 4 | 2 | 4.2
20 | administrators14 | 创建和发布公告 | 姜永春 | 4 | 4 | 2 | 4.2 |  | 2023-07-03 | 2023-07-03 |  |  |  | 2023-07-12 | 2 |  | △ |  | 4 | 2 | 4.2
21 | administrators15 | 修改公告 | 姜永春 | 4 | 4 | 2 | 4.2 |  | 2023-07-03 | 2023-07-03 |  |  |  | 2023-07-14 | 4 |  | △ |  | 4 | 2 | 4.2 | 2 | 1 | 2.1
22 | administrators16 | 删除公告 | 姜永春 | 4 | 4 | 2 | 4.2 |  | 2023-07-03 | 2023-07-03 |  |  |  | 2023-07-14 | 4 |  | △ |  | 4 | 2 | 4.2 | 2 | 1 | 2.1
23 | user01 | 登录 | 王安伟 | 2 | 2 | 1 | 2.1 |  | 2023-07-03 | 2023-07-03 |  |  |  | 2023-07-07 | 2 |  | △ |  | 2 | 1 | 2.1
24 | user02 | 注册 | 王安伟 | 3 | 3 | 1 | 3.1 |  | 2023-07-03 | 2023-07-03 |  |  |  | 2023-07-10 | 3 |  | △ |  | 3 | 1 | 3.1
25 | user03 | 找回密码 | 王安伟 | 3 | 3 | 2 | 3.2 | #REF! | 2023-07-03 | 2023-07-03 | ○ |  |  | 2023-07-10 | 3 | 3 | △ |  | 3 | 2 | 3.2
26 | user04 | 查看个人资料 | 王安伟 | 4 | 4 | 2 | 4.2 | #REF! | 2023-07-03 | 2023-07-03 | ○ |  |  | 2023-07-12 | 2 | 2 | △ |  | 4 | 2 | 4.2
27 | user05 | 修改个人资料 | 王安伟 | 4 | 4 | 2 | 4.2 | #REF! | 2023-07-03 | 2023-07-03 | ○ |  |  | 2023-07-12 | 2 | 2 | △ |  | 4 | 2 | 4.2
28 | user06 | 修改邮箱和手机号 | 王安伟 | 4 | 4 | 2 | 4.2 | #REF! | 2023-07-03 | 2023-07-03 | ○ |  |  | 2023-07-14 | 4 | 4 | △ |  | 4 | 2 | 4.2 | 2 | 1 | 2.1
29 | user07 | 签到获取积分 | 王安伟 | 4 | 4 | 2 | 4.2 | #REF! | 2023-07-03 | 2023-07-03 | ○ |  |  | 2023-07-14 | 4 | 4 | △ |  | 4 | 2 | 4.2 | 2 | 1 | 2.1
30 | user08 | 搜索用户 | 汤文 | 6 | 6 | 2 | 6.2 | #REF! | 2023-07-03 | 2023-07-03 | ○ | FALSE |  | 2023-07-11 | 6 | 6 | △ |  | 6 | 3 | 6.3
31 | user09 | 关注用户 | 汤文 | 6 | 6 | 2 | 6.2 | #REF! | 2023-07-03 | 2023-07-03 | ○ | FALSE |  | 2023-07-11 | 6 | 6 | △ |  | 6 | 3 | 6.3
32 | user10 | 私信其他用户 | 汤文 | 6 | 6 | 3 | 6.3 | #REF! | 2023-07-03 | 2023-07-03 | ○ |  |  | 2023-07-14 | 6 | 6 | △ |  | 6 | 3 | 6.3 | 2 | 1 | 2.1
33 | user11 | 取消关注用户 | 汤文 | 6 | 6 | 3 | 6.3 | #REF! | 2023-07-03 | 2023-07-03 | ○ |  |  | 2023-07-14 | 6 | 6 | △ |  | 6 | 3 | 6.3 | 2 | 1 | 2.1
34 | user12 | 资源列表 | 邱俊翔 | 4 | 4 | 2 | 4.2 | #REF! | 2023-07-03 | 2023-07-03 | ○ | FALSE |  | 2023-07-13 | 4 | 4 | △ |  | 4 | 2 | 4.2
35 | user13 | 资源标签 | 邱俊翔 | 6 | 6 | 2 | 6.2 | #REF! | 2023-07-03 | 2023-07-03 | ○ | FALSE |  | 2023-07-14 | 6 | 6 | △ |  | 6 | 3 | 6.3 | 2 | 1 | 2.1
36 | user14 | 开始测验 | 邱俊翔 | 6 | 6 | 3 | 6.3 | #REF! | 2023-07-03 | 2023-07-03 | ○ | FALSE |  | 2023-07-11 | 4 | 4 | △ |  | 6 | 3 | 6.3
37 | user15 | 查看测验结果 | 邱俊翔 | 6 | 6 | 3 | 6.3 | #REF! | 2023-07-03 | 2023-07-03 | ○ | FALSE |  | 2023-07-11 | 4 | 4 | △ |  | 6 | 3 | 6.3
38 | user16 | 创建并发布博文 | 黄逸航 | 4 | 4 | 2 | 4.2 | #REF! | 2023-07-03 | 2023-07-03 | ○ | FALSE |  | 2023-07-07 | 4 | 4 | △ |  | 4 | 2 | 4.2
39 | user17 | 给博文点赞 | 黄逸航 | 3 | 3 | 1 | 3.1 | #REF! | 2023-07-03 | 2023-07-03 | ○ |  |  | 2023-07-11 | 3 | 3 | △ |  | 3 | 1 | 3.1
40 | user18 | 删除博文 | 黄逸航 | 2 | 2 | 1 | 2.1 |  | 2023-07-03 | 2023-07-03 | ○ |  |  | 2023-07-10 | 2 |  | △ |  | 2 | 1 | 2.1
41 | user19 | 搜索博文 | 黄逸航 | 3 | 3 | 2 | 3.2 | #REF! | 2023-07-03 | 2023-07-03 | ○ |  |  | 2023-07-11 | 3 | 3 | △ |  | 3 | 2 | 3.2
42 | user20 | 评论博文 | 黄逸航 | 3 | 3 | 2 | 3.2 | #REF! | 2023-07-03 | 2023-07-03 | ○ |  |  | 2023-07-13 | 3 | 3 | △ |  | 3 | 2 | 3.2
43 | user21 | 修改博客内容及查看权限 | 黄逸航 | 3 | 3 | 1 | 3.1 | #REF! | 2023-07-03 | 2023-07-03 | ○ |  |  | 2023-07-13 | 3 | 3 | △ |  | 3 | 1 | 3.1
44 | user22 | 查看个人博文的相关数据 | 黄逸航 | 3 | 3 | 1 | 3.1 |  | 2023-07-03 | 2023-07-03 |  |  |  | 2023-07-14 | 3 |  | △ |  | 3 | 1 | 3.1 | 1 | 1 | 1.1
45 | user23 | 转发博文 | 黄逸航 | 3 | 3 | 2 | 3.2 |  | 2023-07-03 | 2023-07-03 |  |  |  | 2023-07-14 | 3 |  | △ |  | 3 | 2 | 3.2 | 3 | 2 | 3.2
46 | user24 | 查看公告内容 | 邱俊翔 | 2 | 2 | 1 | 2.1 |  | 2023-07-03 | 2023-07-03 |  |  |  | 2023-07-14 | 2 |  | △ |  | 2 | 1 | 2.1 | 2 | 1 | 2.1
| 集計 |  |  | 232 |  |  | 257.3 | #REF! | [6 empty] | 230 | 101 |  |  |  |  | 257.6 |  |  | 28.4
進捗 統計 | コーディング | 開始率 | #REF!
| 生産率（KS/人月） | 事前に開始 | 0
| #REF! | 予定とおり開始 | 27
|  | 延期で開始してない | 0
|  | 延期で開始 | 0
|  | 完成率 | #REF!
|  | 事前に完成 | 0
|  | 予定とおり完成 | 0
|  | 延期で完成してない | 0
|  | 延期で完成 | 46
|  | 工数統計 | #REF!

## PCL作成 (hidden)
日付
No | 機能名 | タスク名 | 担当者 | 規模見積 | 実績規模 | 累計 時間 | チェックリスト作成（件） | [16 empty] | 分析及び対策
[7 empty] | 予定開始 日付 | 実績開始 日付 | 作業 開始 状態 | 延期未开始 | 予定完成 日付 | 実績完成 日付 | 累計 時間 （h） | 累計 時間 （完成） | 作業 完成 状態 | 延期未完成 | 実績 | 累計 |  |  |  |  | 当日 作成
[18 empty] | 正常項目 | 異常項目 | 限界 境界 | ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ | 合計
1 | RCCPU001 | 登录功能 | [11 empty] | 0
2 | RCCPU002 | 首页 | [11 empty] | 0
3 | RCCPU003 | 企业 | [11 empty] | 0
4 | RCCPU004 | 个人 | [11 empty] | 0
5 | RCCPU005 | 产品目录 | [11 empty] | 0
6 | RCCPU006 | 产品预约 | [11 empty] | 0
7 | RCCPA001 | 登录功能 | [11 empty] | 0
8 | RCCPA002 | banner设置 | [11 empty] | 0
9 | RCCPA003 | banner添加 | [11 empty] | 0
10 | RCCPA004 | 企业咨询 | [11 empty] | 0
11 | [13 empty] | 0
12 | [13 empty] | 0
13 | [13 empty] | 0
14 | [13 empty] | 0
15 | [13 empty] | 0
16 | [13 empty] | 0
17 | [13 empty] | 0
18 | [13 empty] | 0
19 | [13 empty] | 0
20 | [13 empty] | 0
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
| 集計 |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
進捗 統計 | PCL作成 | 開始率 | 0%
| 生産率（KS/人月） | 事前に開始 | 0
|  | 予定とおり開始 | 0
|  | 延期で開始してない | 0
|  | 延期で開始 | 0
|  | 完成率 | 0%
|  | 事前に完成 | 0
|  | 予定とおり完成 | 0
|  | 延期で完成してない | 0
|  | 延期で完成 | 0
|  | 工数統計 | 0

## コーディングレビュー (hidden)
日付
No | 機能名 | タスク名 | 実績 規模 | レビュー 担当者 | C | [14 empty] | 分析及び対策
|  |  |  | C | 予定開始 日付 | 実績開始 日付 | 作業 開始 状態 | 延期未开始 | 予定完成 日付 | 実績完成 日付 | 累計 時間 （h） | 累計 時間 （完成） | 問題点数 |  | 問題点消化完成日付 | 消化累計 時間 | 作業 完成 状態 | 延期未 完成 | 延期未 完成
[13 empty] | 予定 | 実績
1 | KADO0001 | ログイン画面 | 0.23 | [8 empty] | 0 | 3.45 | [5 empty] | #REF!
2 | KADO0002 | プロジェクト進捗状態一覧（会社別） | 0.72 | [8 empty] | 0 | 10.8 | [5 empty] | #REF!
3 | KADO0003 | プロジェクト進捗状態一覧（部門別） | 0.65 | [8 empty] | 0 | 9.75 | [5 empty] | #REF!
4 | KADO0004 | プロジェクト進捗状態一覧（課別） | 0.8 | [8 empty] | 0 | 12 | [5 empty] | #REF!
5 | KADO0005 | プロジェクト詳細情報画面 | 0.6 | [8 empty] | 0 | 9 | [5 empty] | #REF!
6 | KADO0006 | プロジェクト支払一覧（会社別）画面 | 1.224 | [8 empty] | 0 | 18.36 | [5 empty] | #REF!
7 | KADO0007 | プロジェクト支払一覧（部門別）画面 | 2.2 | [8 empty] | 0 | 33 | [5 empty] | #REF!
8 | KADO0008 | プロジェクト支払一覧（課別）画面 | 1.5 | [8 empty] | 0 | 22.5 | [5 empty] | #REF!
9 | KADO0009 | プロジェクト支払明細画面 | 0.45 | [8 empty] | 0 | 6.75 | [5 empty] | #REF!
10 | KADO0010 | 稼働率統計（会社別）画面 | 0.661 | [8 empty] | 0 | 9.915 | [5 empty] | #REF!
11 | KADO0011 | 稼働率統計（部門別）画面 | 0.768 | [8 empty] | 0 | 11.52 | [5 empty] | #REF!
12 | KADO0012 | 稼働率統計（課別）画面 | 1.192 | [8 empty] | 0 | 17.88 | [5 empty] | #REF!
13 | KADO0013 | 稼働率統計（個人別）画面 | 1.318 | [8 empty] | 0 | 19.77 | [5 empty] | #REF!
14 | KADO0014 | プロジェクト新規画面 | 2.132 | [8 empty] | 0 | 31.98 | [5 empty] | #REF!
15 | KADO0015 | プロジェクト一覧画面 | 2.512 | [8 empty] | 0 | 37.68 | [5 empty] | #REF!
16 | KADO0016 | プロジェクト修正画面 | 2 | [8 empty] | 0 | 30 | [5 empty] | #REF!
17 | KADO0017 | プロジェクト削除画面 | 0.65 | [8 empty] | 0 | 9.75 | [5 empty] | #REF!
18 | KADO0018 | 個人別稼働率計算バッチ | 0.008 | [8 empty] | 0 | 0.12 | [5 empty] | #REF!
19 | KADO0019 | 集計稼働率計算バッチ | 0.008 | [8 empty] | 0 | 0.12 | [5 empty] | #REF!
20 | KADO0020 | 社員新規画面 | 0.791 | [8 empty] | 0 | 11.865 | [5 empty] | #REF!
21 | KADO0021 | 社員一覧画面 | 0.859 | [8 empty] | 0 | 12.885 | [5 empty] | #REF!
22 | KADO0022 | 社員修正画面 | 0.884 | [8 empty] | 0 | 13.26 | [5 empty] | #REF!
23 | KADO0023 | 社員削除画面 | 0.39 | [8 empty] | 0 | 5.85 | [5 empty] | #REF!
24 | KADO0024 | 社員情報画面 | 0.285 | [8 empty] | 0 | 4.275 | [5 empty] | #REF!
25 |  |  | 3.1 | [8 empty] | 0 | 46.5 | [5 empty] | #REF!
26 |  |  | 3.2 | [8 empty] | 0 | 48 | [5 empty] | #REF!
27 |  |  | 4.2 | [8 empty] | 0 | 63 | [5 empty] | #REF!
28 |  |  | 4.2 | [8 empty] | 0 | 63 | [5 empty] | #REF!
29 |  |  | 4.2 | [8 empty] | 0 | 63 | [5 empty] | #REF!
30 |  |  | 4.2 | [8 empty] | 0 | 63 | [5 empty] | #REF!
31 |  |  | 6.2 | [8 empty] | 0 | 93 | [5 empty] | #REF!
32 |  |  | 6.2 | [8 empty] | 0 | 93 | [5 empty] | #REF!
33 |  |  | 6.3 | [8 empty] | 0 | 94.5 | [5 empty] | #REF!
34 |  |  | 6.3 | [8 empty] | 0 | 94.5 | [5 empty] | #REF!
35 |  |  | 4.2 | [8 empty] | 0 | 63 | [5 empty] | #REF!
36 |  |  | 6.2 | [8 empty] | 0 | 93 | [5 empty] | #REF!
37 |  |  | 6.3 | [8 empty] | 0 | 94.5 | [5 empty] | #REF!
38 |  |  | 6.3 | [8 empty] | 0 | 94.5 | [5 empty] | #REF!
39 |  |  | 4.2 | [8 empty] | 0 | 63 | [5 empty] | #REF!
| 集計 | [9 empty] | 0 | 0 | 1471.98 | 0 |  | 0
進捗 統計 | DD | 開始率 | 0%
|  | 延期で開始してない | 0
|  | 完成率 | 0%
|  | 事前に完成 | 0
|  | 予定とおり完成 | 0
|  | 延期で完成してない | 0
|  | 延期で完成 | 0
|  | 工数統計 | 0

## PCLレビュー (hidden)
日付
No | 機能名 | タスク名 | 実績 規模 | レビュー 担当者 | PCL | [14 empty] | 分析及び対策
|  |  |  | PCL | 予定開始 日付 | 実績開始 日付 | 作業 開始 状態 | 延期未开始 | 予定完成 日付 | 実績完成 日付 | 累計 時間 （h） | 累計 時間 （完成） | 問題点数 |  | 問題点消化完成日付 | 消化累計 時間 | 作業 完成 状態 | 延期未 完成 | 延期未 完成
[13 empty] | 予定 | 実績
1 | RCCPU001 | 登录功能 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | #REF!
2 | RCCPU002 | 首页 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | #REF!
3 | RCCPU003 | 企业 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | #REF!
4 | RCCPU004 | 个人 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | #REF!
5 | RCCPU005 | 产品目录 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | #REF!
6 | RCCPU006 | 产品预约 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | #REF!
7 | RCCPA001 | 登录功能 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | #REF!
8 | RCCPA002 | banner设置 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | #REF!
9 | RCCPA003 | banner添加 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | #REF!
10 | RCCPA004 | 企业咨询 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | #REF!
11 | [11 empty] | 0 | [6 empty] | #REF!
12 | [11 empty] | 0 | [6 empty] | #REF!
13 | [11 empty] | 0 | [6 empty] | #REF!
14 | [11 empty] | 0 | [6 empty] | #REF!
15 | [11 empty] | 0 | [6 empty] | #REF!
16 | [11 empty] | 0 | [6 empty] | #REF!
17 | [11 empty] | 0 | [6 empty] | #REF!
18 | [11 empty] | 0 | [6 empty] | #REF!
19 | [11 empty] | 0 | [6 empty] | #REF!
20 | [11 empty] | 0 | [6 empty] | #REF!
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
| 集計 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
進捗 統計 | PCLレビュー | 開始率 | 0%
|  | 延期で開始してない | 0
|  | 完成率 | 0%
|  | 事前に完成 | 0
|  | 予定とおり完成 | 0
|  | 延期で完成してない | 0
|  | 延期で完成 | 0
|  | 工数統計 | 0

## 单体测试
日期 | 2023-07-17
No | 模块a | 模块b | 实际规模 | 実績 規模 (生産率) | 担当者 |  | checklist消化和bug（件） | [14 empty] | 不良消化（件） | [11 empty] | 分析及び対策
[7 empty] | 预定开始日期 | 实际开始日期 | 开始状态 | 延期未开始 | 预定完成日期 | 实际完成日期 | 累计时间（h） | 累計 時間 （完成） | 完成状态 | 延期未完成 | checklist |  | Bug |  |  | 预定开始日期 | 时间开始日期 | 作業 開始 状態 | 延期未开始 | 予定完成 日付 | 実績完成 日付 | 累計 時間 （h） | 累計 時間 （完成） | 作業 完成 状態 | 延期未完成 | 累計 消化 | 当日 消化
[5 empty] | 用例 | 报告 | [10 empty] | 未 消化 | 当日消化 | 予定 | 累计 | 当日
1 | 能力测验 | 问卷系统 | 12 | 20.673 | 2 | 黄逸航 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | △ |  | 2023-07-17 |  | 6 |  | ○ |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | △ |  | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 6 |  | ○ |  | 1 | 1
1 | 管理员 | 积分管理 | 6 | 20.673 | 2 | 姜永春 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | △ |  | 2023-07-17 |  | 6 |  | ○ |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | △ |  | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 6 |  | ○ |  | 1 | 1
1 | 管理员 | 公告管理 | 6 | 20.673 | 2 | 姜永春 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | △ |  | 2023-07-17 |  | 6 |  | ○ |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | △ |  | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 6 |  | ○ |  | 1 | 1
1 | 管理员 | 用户管理 | 4 | 20.673 | 2 | 梁梓锋 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | △ |  | 2023-07-17 |  | 6 |  | ○ |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | △ |  | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 6 |  | ○ |  | 1 | 1
1 | 用户 | 社交关系管理 | 4 | 20.673 | 2 | 梁梓锋 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | △ |  | 2023-07-17 |  | 6 |  | ○ |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | △ |  | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 6 |  | ○ |  | 1 | 1
1 | 管理员 | 博客管理 | 4 | 20.673 | 2 | 梁梓锋 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | △ |  | 2023-07-17 |  | 6 |  | ○ |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | △ |  | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 6 |  | ○ |  | 1 | 1
1 | 用户 | 能力测验 | 4 | 20.673 | 2 | 邱俊翔 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | △ |  | 2023-07-17 |  | 6 |  | ○ |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | △ |  | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 6 |  | ○ |  | 1 | 1
1 | 用户 | 资源工具 | 4 | 20.673 | 2 |  | 2023-07-17 | 2023-07-17 | △ |  | 2023-07-17 |  | 6 |  | ○ |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | △ |  | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 6 |  | ○ |  | 1 | 1
1 | 管理员 | 测验管理 | 4 | 20.673 | 2 |  | 2023-07-17 | 2023-07-17 | △ |  | 2023-07-17 |  | 6 |  | ○ |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | △ |  | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 6 |  | ○ |  | 1 | 1
1 | 用户 | 首页公告 | 4 | 20.673 | 2 |  | 2023-07-17 | 2023-07-17 | △ |  | 2023-07-17 |  | 6 |  | ○ |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | △ |  | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 6 |  | ○ |  | 1 | 1
1 | 管理员 | 用户管理 | 4 | 20.673 | 2 |  | 2023-07-17 | 2023-07-17 | △ |  | 2023-07-17 |  | 6 |  | ○ |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | △ |  | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 6 |  | ○ |  | 1 | 1
1 | 用户 | 竞赛模块 | 4 | 20.673 | 2 |  | 2023-07-17 | 2023-07-17 | △ |  | 2023-07-17 |  | 6 |  | ○ |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | △ |  | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 6 |  | ○ |  | 1 | 1
1 | 管理员 | 竞赛管理 | 6 | 20.673 | 2 |  | 2023-07-17 | 2023-07-17 | △ |  | 2023-07-17 |  | 6 |  | ○ |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | △ |  | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 6 |  | ○ |  | 1 | 1
1 | 管理员 | 广告管理 | 6 | 20.673 | 2 |  | 2023-07-17 | 2023-07-17 | △ |  | 2023-07-17 |  | 6 |  | ○ |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | △ |  | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 6 |  | ○ |  | 1 | 1
1 | 用户 | 账号相关 | 6 | 20.673 | 2 |  | 2023-07-17 | 2023-07-17 | △ |  | 2023-07-17 |  | 6 |  | ○ |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | △ |  | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 6 |  | ○ |  | 1 | 1
1 | 用户 | 个人中心 | 6 | 20.673 | 2 |  | 2023-07-17 | 2023-07-17 | △ |  | 2023-07-17 |  | 6 |  | ○ |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | △ |  | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 6 |  | ○ |  | 1 | 1
1 | 管理员 | 账号管理 | 6 | 20.673 | 2 |  | 2023-07-17 | 2023-07-17 | △ |  | 2023-07-17 |  | 6 |  | ○ |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | △ |  | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 6 |  | ○ |  | 1 | 1
1 | 管理员 | 数据字典 | 6 | 20.673 | 2 |  | 2023-07-17 | 2023-07-17 | △ |  | 2023-07-17 |  |  |  | ○ | [6 empty] | 2023-07-17 | 2023-07-17 | △ |  | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 6 |  | ○ |  | 1 | 1
| 集計 |  | 12 | 20.673 | [8 empty] | 6 | 16 |  |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 6 | 22 |  |  | 1 | 1
進捗 統計 | SCL消化 | 開始率 | 2.128%
|  | 事前に開始 | 0
|  | 予定とおり開始 | 1
|  | 延期で開始してない | 0
|  | 延期で開始 | 0
|  | 完成率 | 2.128%
|  | 事前に完成 | 0
|  | 予定とおり完成 | 1
|  | 延期で完成してない | 0
|  | 延期で完成 | 0
|  | 工数統計 | 16
| 不良消化 | 開始率 | 2.128%
|  | 完成率 | 2.128%
|  | 延期で完成してない | 0
|  | 延期で完成 | 0
|  | 工数統計 | 22
システムテスト生産率 （KS/人月）
79.1311