## 代码管理
日期 | 2024-07-29
No | 编号 | 功能 | 担当则 | 预计规模（KS） | 实际规模（KS） |  |  | 累計 時間 | 代码完成行数 (KS) | [15 empty] | 分析及対策
[9 empty] | 预定开始日期 | 实际开始日期 | 作業 開始 状態 | 延期未开始 | 予定完成 日付 | 实际完成日期 | 累計 時間 （h） | 累計 時間 （完成） | 作業 完成 状態 | 延期未完成 | 累計作業 |  |  | 当日作成
|  |  | C |  | 手动作业 | 自动zuoye | 合計 | [11 empty] | 手動 作業累計 | 自動 作業累計 | 合計 | 手動 作成 | 自動 作成 | 合計
1 | fronted-001 | 前端-用户登录注册界面 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | #REF! | 2024-07-25 | 2024-07-25 | ◎ | FALSE | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 10 | 10 | ◎ | FALSE | 0.5 | 0 | 0.5
2 | fronted-002 | 前端-博文、评论有关界面 |  | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | #REF! | 2024-07-25 | 2024-07-25 | ◎ | FALSE | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 10 | 10 | ◎ | FALSE | 1.5 | 0 | 1.5
3 | fronted-003 | 前端-内推有关界面 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | #REF! | 2024-07-25 | 2024-07-25 | ◎ | FALSE | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 10 | 10 | ◎ | FALSE | 1 | 0 | 1
4 | fronted-004 | 前端-活动有关界面 |  | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | #REF! | 2024-07-26 | 2024-07-26 | ◎ | FALSE | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 10 | 10 | ◎ | FALSE | 1.2 | 0 | 1.2
5 | fronted-005 | 前端-发包、简历有关界面 |  | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | #REF! | 2024-07-29 | 2024-07-29 | ◎ | FALSE | 2024-07-29 | 2024-07-26 | 20 | 20 | ◎ | FALSE | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.5 |  | 2.5
6 | backend-001 | 后端-用户登录注册逻辑 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | #REF! | 2024-07-26 | 2024-07-26 | ◎ | FALSE | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 1 | 20 | ◎ | FALSE | 1 | 0 | 1
7 | backend-002 | 后端-博文、评论逻辑 |  | 2 | 2 | 0 | 2 | #REF! | 2024-07-27 | 2024-07-27 | ◎ | FALSE | 2024-07-27 | 2024-07-27 | 1 | 15 | ◎ | FALSE | 2 | 0 | 2
8 | backend-003 | 后端-内推有关逻辑 |  | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | #REF! | 2024-07-28 | 2024-07-27 | ◎ | FALSE | 2024-07-28 | 2024-07-27 | 1 | 15 | ◎ | FALSE | 1.5 | 0 | 1.5
9 | backend-004 | 后端-活动有关逻辑 |  | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.8 | #REF! | 2024-07-29 | 2024-07-29 | ◎ | FALSE | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 1 | 15 | ◎ | FALSE | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.8 |  | 1.8
10 | backend-005 | 后端-发包、简历有关逻辑 |  | 3 | 3 | 0 | 3 | #REF! | 2024-07-30 | 2024-07-29 | ◎ | 0 | 2024-07-30 | 2024-07-29 | 1 | 30 | ◎ | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |  | 3 | 我们拥有世界上最好的后端，没有任何问题
11 | database-001 | 数据库-用户信息 |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 2024-07-26 | 2024-07-26 | ◎ | FALSE | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2 | 5 | ◎ | FALSE | 1 | 0 | 1
12 | database-002 | 数据库-博文信息 |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 2024-07-26 | 2024-07-26 | ◎ | FALSE | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2 | 5 | ◎ | FALSE | 1 | 0 | 1
13 | database-003 | 数据库-评论信息 |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 2024-07-26 | 2024-07-26 | ◎ | FALSE | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2 | 5 | ◎ | FALSE | 1 | 0 | 1
14 | database-004 | 数据库-内推信息 |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 2024-07-26 | 2024-07-26 | ◎ | FALSE | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2 | 5 | ◎ | FALSE | 1 | 0 | 1
15 | database-005 | 数据库-收藏信息 |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | ◎ | FALSE | 2024-07-27 | 2024-07-27 | 2 | 5 | ◎ | FALSE | 1 | 0 | 1
16 | database-006 | 数据库-活动信息 |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | ◎ | FALSE | 2024-07-27 | 2024-07-27 | 2 | 5 | ◎ | FALSE | 1 | 0 | 1
17 | database-007 | 数据库-订单信息 |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | ◎ | FALSE | 2024-07-27 | 2024-07-27 | 2 | 5 | ◎ | FALSE | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 我们拥有世界上最好的数据库人员，没有任何问题
18 | database-008 | 数据库-简历信息 |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | ◎ | FALSE | 2024-07-27 | 2024-07-27 | 2 | 5 | ◎ | FALSE | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 我们拥有世界上最好的数据库人员，没有任何问题
进度统计 | 开始率 | 100%
| 按时开始 | 18
| 延期开始 | 0
| 还没开始 | 0
| 开始不了了 | 0
| 完成率 | 100%
| 按时完成 | 18
| 按时进行中 | 0
| 延期完成 | 0
| 延期进行中 | 0
| 工数統計 | 24